УТВЕРЖДАЮ:

 Директор школы

 Ветрова О.В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

и профстандарта «Педагог»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Необходимые изменения (мероприятия) | Показатель/значение | Ответственные | Сроки | Результат |
| **1. Организационное обеспечение введение ФГОС СОО** |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО | директор | Октябрь 2016 | Рабочая группа по обеспечению введения ФГОС СОО |
| 1.2. | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом | План проведения мероприятий по изучению ФГОС СОО педагогическим коллективом | заместитель директора по УВР; рабочая группа по обеспечению введения ФГОС СОО | В течение 2015-2016 уч. года | Протоколы педагогических советов, административных советов, производственных совещаний |
| 1.3. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательной программы  | Наличие муниципальной модели организации образовательного процесса, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательной программы | Директор, зам. директора по УВР | Апрель,2016 | Модель организации образовательного процесса в старшей школе |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО к ее структуре и содержанию | рабочая группа учителей, методический Совет школы | Май,2016 | Основная образовательная программа СОО, соответствующая требований ФГОС |
| 1.5. | Разработка и утверждение учебного плана школы | Требования ФГОС СОО  | Директор, зам. директора по УВР | Август,2016 | Учебный план школы |
| 1.6. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 10-11 классах | Разработка рабочих программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Апрель,2016 | Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 1.7. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности | Востребованность направлений и видов внеурочной деятельности, предлагаемых общеобразовательным учреждением | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Август,2016 | Программа внеурочной деятельности на основании результатов мониторинга потребностей учащихся  |
| 1.8. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся, закончивших обучение по программам основного общего образования, и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Август 2016 | Результаты мониторинга образовательных потребностей и интересов учащихся по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |
| 1.9. | Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Выбор УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой в соответствии с ФГОС СОО | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | март,2016 | Обеспеченность учебной литературой на основе заказа |
| 1.10. | Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО | Наличие модели психолого-педагогического сопровождения | педагог - психолог | 2015-2016 уч. год | Модель психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |
| **2. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 2.1. | Внесение изменений и дополнений в устав общеобразовательного учреждения с учетом требований ФГОС СОО | Изменения в устав в соответствии с требованиями ФГОС | директор | В течение 2015-2016 уч. года | Устав школы с изменениями |
| 2.2. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов  | Соответствие локальных нормативных актов требованиям ФГОС СОО | Директор, методический совет школы | В течение 2014-2015 уч. года | Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС |
| 2.3. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО |  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС  | Зам. директора поУВР  | март 2015 | Должностные инструкции работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 3.1. | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО | План повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС СОО | директор. | В течение 2015-2016,2016-2017 уч. годов | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО |
| **4.Методическое сопровождение введения ФГОС**  |
| 4.1. | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО  | Система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | рабочая группа учителей, методический совет | В течение 2015-2016 уч.года | Повышение квалификации педагогов старшей школы и заместителей директора к введению ФГОС СОО |
| 4.2. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО. | Наличие инструментария для выявления профессиональных затруднений | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | В течение 2015-2016 уч.года | Основные направления повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, выявленные на основании затруднений  |
| 4.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации основной образовательной программы образовательного учреждения | План консультационной методической поддержки учителей-предметников | рабочая группа учителей, методический совет | В течение 2015-2016 уч.года | Ликвидация профессиональных затруднений учителей-предметников |

ВВЕДЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников с целью ликвидации дефицита компетенций педагогических работников:-обучающие предметные, тематические семинары;-заседания предметных методических объединений;- вебинары-мастер-классы, педагогические мастерские. | Апрель-май, октябрь-декабрь 2015 -2016г  | заместитель директора по УВР | План мероприятий |
|  | Формирование запросов в области повышения квалификациипедагогических работников  | Апрель-май, октябрь-декабрь 2016 г. | заместитель директора по УВР | База данных о запросах в области повышенияквалификации |
|  | Формирование плана повышения квалификации педагогов  | 01.02.2016 г. | заместитель директора по УВР | План повышения квалификации педагогических работников |
|  | Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников.Распространение опыта, в том числе посредством проведения мастер-классов, методических объединений, заседаний творческих групп. | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководители предметных МО | План мероприятий по распространениюопыта эффективной профессиональнойдеятельности учителей  |
|  | Проведение анализа по итогам аттестации педагогическихработников с учетом профессионального стандарта | март2016 г. |  заместитель директора по УВР | Административная планёрка |
|  | Проведение совещаний по вопросам внедрения профессионального стандарта | 1 раз в полугодие | заместитель директора по УВР | Тематика совещаний в плане работы  |
|  | Организация работы по проведению тестирования учителей на знание содержания профессионального стандарта  | Апрель - май2016 г. | заместитель директора по УВР | Аналитический отчет. План мероприятий по информированию педагогическихработников о содержании профессионального стандарта |
|  | Формирование плана мероприятий, направленного на повышение престижа профессии педагога | Май 2016 | ПК, зам. директора | План мероприятий с указанием конкретных сроков и ответственных исполнителей |
|  | Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников. Распространение опыта, в т.ч. посредством мастер-классов, размещение материалов в сети Интернет | В течение года | Зам по УВР | Создание паспорта методических объединений, размещение методических материалов в сети Интернет, представление опыта на МО, совещаниях, семинарах |
|  | Принимать участие в профессиональных конкурсах | В теч года | педагоги |  |
|  | Обеспечение координации работы по сопровождению выпускников, поступивших в учреждения сред­него и высшего профессиональ­ного педагогического образова­ния, на протяжении всего периода получения ими профессиональ­ного образования |  |  |  |
|  | Чествование юбиляров - педагогов |  |  |  |
|  | Награждение педагогических и руководящих работников в рамках праздничной программы, посвя­щенной Дню воспитателя и всех дошкольных работников, Дню учителя |  |  |  |

**График повышения квалификации педагогических работников в ВГАПК РО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | предмет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Беззубкина О.П. | Начальные классы |  |  | + |  |  |  |
| 2. | Ветрова О.В. | История  | + |  |  | + |  |  |
|  |  | Обществознание  | + |  |  | + |  |  |
|  |  | Директор |  | + |  | + |  |  |
| 3. | Ежова Г.В. | Начальные классы |  |  | + |  |  |  |
|  |  | ИЗО | + |  |  | + |  |  |
| 4. | Жалнина Е.В. | Русский язык и литература | + |  |  | + |  |  |
|  |  | Технология  |  | + |  |  | + |  |
| 5. | Каминский В.В. | Физика  |  | + |  |  | + |  |
|  |  | Информатика  |  | + |  |  | + |  |
|  |  | Технология  |  | + |  |  |  |  |
| 6. | Побежимова О.А. | Иностранный язык | + |  |  | + |  |  |
|  |  | Заместитель директора по УВР |  | + |  |  |  |  |
| 7. | Цветкова Е.М. | Русский язык и литература | + |  |  | + |  |  |
| 8. | Цурихина О.В. | Математика  | + |  |  | + |  |  |
| 9. | Шитова Е.В. | Начальные классы | + |  |  | + |  |  |
|  |  | Музыка |  | + |  |  | + |  |
| 10. | Шушпанов Р.В. | Физкультура  | + |  |  | + |  |  |
|  |  | ОБЖ |  | + |  |  | + |  |
| 11 | Куликов А.В. | Учитель географии и биологии |  |  |  | + |  |  |

**Перспективный план аттестации педагогических работников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | категория | специальность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Беззубкина О.П. |  | Начальные классы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ветрова О.В. | соответствие высшая  | заместитель по УВР, учитель истории и обществознания |  | 27.12. |  |  |  |  |
| 3 | Ежова Е.В. | первая  | учитель начальных классов |  |  |  | 26.12. |  |  |
| 4 | Жалнина Е.В. | первая  | учитель русского языка |  |  | 26.04. |  |  |  |
| 5 | Каминский В.В. | соответствие | учитель технологии, физики и информатики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Побежимова О.А. | первая | Зам по УВРучитель иностранного языка |  | 27.12. |  |  |  |  |
| 7 | Цветкова Е.М. | первая | учитель русского языка и литературы |  |  |  |  |  | 29.01. |
| 8 | Цурихина О.В. |  | учитель математики |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шитова Е.В. |  | учитель начальных классов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шушпанов Р.В. |  | учитель физкультуры |  |  |  |  |  |  |

Переподготовка учителей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета | Преподает |
| специалист | педагог прошедший переподготовку | планируемое время прохожденияпереподготовки |
| Математика |  | Цурихина О.В. |  |
| Русский язык и литература | Цветкова Е.М. | Жалнина Е.В.2015-2016 |   |
|  |  |  |
| Информатика |  |  | Каминский В.В.2016-2017 |
| Физика |  |  | Каминский В.В.2016-2017 |
| Химия |  |  | Староверова Т.В.2016-2017 |
| География | Куликов А.В. |  |  |
| Биология | Дворнова Т.А. |  |  |
| История |  | Ветрова О.В. |  |
| Обществознание |  | Ветрова О.В. |  |
| ОБЖ |  |  | Шушпанов Р.В.2016-2017 |
| Физическая культура | Шушпанов Р.В. |  |  |
| Музыка |  | Шитова Е.В.2015-2016 |  |
| Изобразительное искусство |  | Ежова Г.В.2015-2016 |  |
| Технология |  | Жалнина Е.В.2016-2017 |  |
| Иностранный язык | Побежимова О.А. |  |  |
|  |  |  |  |